Отчет о выполнении муниципальной программы Большелуцкого  сельского поселения
«Развитие сферы культуры в МО  «Большелуцком сельском поселении» на 2016-2019 годы»

за 1 квартал 2017 года 
	Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)
	Источники финансирования
	за январь - март 20 17 года
	

	
	
	Планируемый объем финансирования 
на 2017год (тыс. руб.)
	Профинансировано (тыс. руб.)
	Выполнено (тыс. руб.)
	% выполнения 
	Пояснения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма I «Организация досуговой деятельности, народного творчества и библиотечного обслуживания в МО «Большелуцкое сельское поселение»
	Итого


	7584,22
	1020,9
	1020,9
	13,5
	

	
	Средства бюджета МО "Большелуцкое  сельское поселение
	7584,22
	1020,9
	1020,9
	13,5
	

	
	Средства районного бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	
	Средства бюджета Ленинградской области
	0,0
	0
	0
	0
	

	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	

	Подпрограмма III «Реализация мер по поэтапному повышению заработной платы работников сферы культуры МО «Большелуцкое сельское поселение»
	Итого
	3441,5
	-
	-
	-
	

	
	Средства бюджета МО "Большелуцкое сельское поселение
	1941,5
	0
	0
	0
	По результатам первого квартала

	
	Средства районного бюджета
	0
	0
	0
	0
	

	
	Средства бюджета Ленинградской области
	1500,00
	-
	-
	-
	

	
	Внебюджетные источники
	-
	0
	0
	-
	

	Итого по муниципальной программе
	Итого


	11025,72
	1020,9
	1020,9
	9,3
	

	
	Средства бюджета МО "Большелуцкое сельское поселение
	9525,72
	0
	0
	0
	

	
	Средства районного бюджета
	0
	0
	0
	0
	

	
	Средства бюджета Ленинградской области
	1500,0
	0
	0
	0
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	


Глава администрации                                                                         Г.В.Зуйкова
